АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «17» марта 2023 г. № 149-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2022 году**

 **муниципальной программы МО «Шенкурское» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурское»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурское», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 24 января 2022 года № 72-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году удовлетворительной.

 3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Временно исполняющий полномочия главы**

**Шенкурского муниципального округа С.В. Колобова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Шенкурского муниципального округаАрхангельской областиот «17» марта 2023 г. № 149-р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурское»

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское»**

В 2022 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурское» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурское» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 24 февраля 2021 года № 72-па осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

**Подпрограмма № 1 «Обеспечение пожарной безопасности»**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

 – обустройство, содержание (техническое обслуживание), текущий и капитальный ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных и естественных) на территории МО «Шенкурское»;

– мероприятия по оборудованию (приобретению и установке) мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения автономными дымовыми пожарными извещателями (АДПИ);

– оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения.

Объем финансирования подпрограммы составил 4434655,20 рублей, в том числе за счет средств:

– областного бюджета – 3411923,20 рублей;

– местного бюджета – 1022732,00 рублей

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств областного бюджета осуществлялось в соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения от 27 мая 2022 года № 7/2.5/2022 и на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей от 17 июня 2022 года № 13/3.3.1/2022 в рамках государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 465-пп.

Все мероприятия подпрограммы выполнены в сроки, установленные планом реализации муниципальной программы.

**Подпрограмма № 2 «Организация работы муниципального пляжа»**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– изготовление (приобретение) информационных знаков «Место для купания», «Купание запрещено»

Общий объем финансирования подпрограммы составил – 1650,00 рублей, в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 1650,00 рублей.

Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы не заключались.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.4. | Изготовление (приобретение) информационных знаков «Место для купания», «Купание запрещено»  | администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области | изготовление (приобретение) информационных знаков «Место для купания», «Купание запрещено» , рублей  | 1650,00 | 1650,00 | отсутствие фактических расходов | - |

**Подпрограмма № 3 «Организация деятельности учебно – консультационного пункта»**

 За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

 - реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не осуществлялась.

 Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 0,00 рублей. Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы не заключались.

**Подпрограмма № 4 «Усиление антитеррористической защищенности административных и социальных зданий (мест массового пребывания людей)»**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

 - реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не осуществлялась.

 Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 0,00 рублей. Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы не заключались.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2022 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурское» за 2022 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па и составляет 73 балла.

 Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,

противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурское»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,

противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурское»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение пожарной безопасности» |
| 1. Обустройство, содержание ( техническое обслуживание), текущий и капитальный ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения(искусственных и естественных) на территорииМО «Шенкурское»  | Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области | 61350,00 | 60385,25 | 98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61350,00 | 60385,25 | 0,00 | 0,00 | 60385,20 |
| 2. Мероприятия по оборудованию (приобретению и установке) мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения автономными дымовыми пожарными извещателями (АДПИ) | Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области | 33000,00 | 33000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 33000,00 |
| 3. Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения | Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области | 4340305,20 | 4340305,20 | 100 | 0,00 | 0,00 | 3381923,20 | 3381923,20 | 958382,00 | 958382,00 | 0,00 | 0,00 | 4340305,20 |
| Подпрограмма № 2 «Организация работы муниципального пляжа» |
| 2.4. Изготовление (приобретение) информационных знаков «Место для купания», «Купание запрещено»  | Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области | 1650,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальной программе  | 4436305,20 | 4433690,45 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 3411923,20 | 3411923,20 | 1024382,00 | 1021767,25 | 0,00 | 0,00 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,

противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурское»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,

противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурское»

по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурское» |
| 1. Количество оборудованных источников наружного противопожарного водоснабжения, источников пожарного водоснабжения | штук | 5 | 8 | +3 | 160 |  |
| 2. Количество приобретенных автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) | штук | 10 | 40 | +30 | 400 |  |
| 3. Количество оборудованных спасательных постов | единиц | 0 | 1 | +1 | 100 |  |
| 4. Количество обученных среди неработающего населения в области гражданской обороны | человек | 100 | 0 | -100 | 0 | недостаточность средств в муниципальном бюджете |
| 5. Проведение ежеквартальных комиссий с надзорными органами о ситуации по профилактике и предупреждения нарушений по АТК  | количество комиссий | 4 | 4 | 0 | 100 |  |
| 6. Улучшение информационного обеспечения деятельности государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории и здании администрации Шенкурского муниципального района – (установка камер) | количество мест массового пребывания людей (далее – ММПЛ) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,

противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурское»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,

противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурское»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 0,8 | 30 | 19 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,7 | 50 | 35 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,99 | 20 | 19 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 73 баллаЭффективность реализации муниципальной программы **удовлетворительной.** |