Администрация

Шенкурского муниципального района

Архангельской области

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «­­­21» января 2022 г. № 31р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2021 году**

 **муниципальной программы МО «Шенкурское» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурское»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 2016 года № 1185 – па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурское», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 24.02.2021 г. № 72 – па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году удовлетворительной.

3. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.

 4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**И.о. главы Шенкурского муниципального района С.Н. Тепляков**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Шенкурского муниципального района Архангельской областиот «21» января 2022 года № 31р |

**ОТЧЕТ**

**о реализации в 2021 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурское»**

**«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурское»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское»**

В 2021 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурское» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурское» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

**Подпрограмма № 1 «Обеспечение пожарной безопасности»**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- обустройство, содержание (техническое обслуживание), текущий и капитальный ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных и естественных) на территории МО «Шенкурское» (оборудование 8 источников наружного противопожарного водоснабжения).

Объем финансирования подпрограммы составил 150,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- муниципального бюджета – 150,0 тыс. рублей.

Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы не заключались.

Все мероприятия подпрограммы выполнены в сроки, установленные планом реализации муниципальной программы.

**Подпрограмма № 2 «Организация работы муниципального пляжа»**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- приобретение оборудования для пляжа, исследование воды и грунта (услуги по лабораторному исследованию почвы, воды на объекте, расположенном по адресу: г.Шенкурск, р.Вага, левый берег);

- найм двух помощников спасателя (обеспечение работы спасателей на территории муниципального пляжа).

Общий объем финансирования подпрограммы составил – 70,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства муниципального бюджета – 70,0 тыс. рублей.

Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы не заключались.

Все мероприятия подпрограммы выполнены в сроки, установленные планом реализации муниципальной программы.

**Подпрограмма № 3 «Организация деятельности учебно – консультационного пункта»**

 За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

 - реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не осуществлялась.

 Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 0,0 тыс. рублей.

 Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы не заключались.

**Подпрограмма № 4 «Усиление антитеррористической защищенности административных и социальных зданий (мест массового пребывания людей)»**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

 - реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не осуществлялась.

 Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 0,0 тыс. рублей.

 Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы не заключались.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурское» за 2021 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 73 балла.

 Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,

противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурское»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,

противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурское»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет (бюджет поселения) | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение пожарной безопасности» |
| 1.1. Обустройство, содержание ( техническое обслуживание), текущий и капитальный ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения(искусственных и естественных) на территорииМО «Шенкурское»  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 150,0 | 149,80265 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 149,80265 | 0,0 | 0,0 | 149,80265 |
| Подпрограмма № 2 «Организация работы муниципального пляжа» |
| 2.1. Приобретение оборудования для пляжа, исследование воды и грунта | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 10,0 | 5,075 | 51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 5,075 | 0,0 | 0,0 | 5,075 |
| 2.5. Найм двух помощников спасателя | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 60,0 | 38,56816 | 64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 38,56816 | 0,0 | 0,0 | 38,56816 |
| Итого по программе  | 220,0 | 193,44581 | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 193,44581 | 0,0 | 0,0 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,

противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурское»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,

противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурское»

по итогам 2021 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурское»  |
| 1. Количество оборудованных источников наружного противопожарного водоснабжения, источников пожарного водоснабжения | штук | 5 | 8 | +3 | 160 |  |
| 2. Количество приобретенных автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) | штук | 10 | 0 | 0 | 0 | недостаточность средств в муниципальном бюджете |
| 3. Количество оборудованных спасательных постов | единиц | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 4. Количество обученных среди неработающего населения в области гражданской обороны | человек | 100 | 0 | -100 | 0 | недостаточность средств в муниципальном бюджете |
| 5. Проведение ежеквартальных комиссий с надзорными органами о ситуации по профилактике и предупреждения нарушений по АТК  | количество комиссий | 4 | 2 | -50 | 50 | ограничительные мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| 6. Улучшение информационного обеспечения деятельности государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории и здании администрации Шенкурского муниципального района – (установка камер) | количество мест массового пребывания людей (далее – ММПЛ) | 1 | 0 | -1 | 0 | недостаточность средств в муниципальном бюджете |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,

противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурское»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,

противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурское»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,5 | 50 | 25 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,9 | 20 | 18 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 73% Эффективность реализации муниципальной программы **удовлетворительной.** |