АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 7 марта 2025 г. № 149-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Охрана и использование земель на территории Шенкурского муниципального округа»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Охрана и использование земель на территории Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 28 декабря 2023 года № 955-па.

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году высокой.

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Исполняющий полномочия главы**

**Шенкурского муниципального округа А.А. Росляков**

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от 7 марта 2025 г. № 149-р

**ОТЧЕТ**

**о реализации в 2024 году муниципальной программы**

**Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

**«Охрана и использование земель на территории Шенкурского муниципального округа»**

1. **Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

1.1. В 2024 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Охрана и использование земель на территории Шенкурского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) для повышения эффективности использования и охраны земель на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области достигнуты следующие результаты.

С целью проведение инвентаризации земель Шенкурского муниципального округа Архангельской области, осуществлялась реализация следующих мероприятий:

Постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 07.11.2024 № 723-па утвержден порядок создания, формирования и использования фонда перераспределения земель, находящихся в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

Фонд перераспределения формируется за счет земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в случае приобретения Шенкурского муниципального округа права собственности на такие земельные участки. Администрация Шенкурского муниципального округа ведет реестр земельных участков, включенных в фонд перераспределения земель;

 Проведено 8 проверок земельных участков, в результате которых выявлены 6 нарушений земельного законодательства в части самовольного занятия земельного участка, выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в течение определенного срока. По истечении срока предостережения: по 1 одному земельному участку нарушения устранены; по 1 одному земельному участку - вынесено судебное решение с требованием освободить самовольнозанятый земельный участок; по 1 одному земельному участку - готовится исковое заявление в Виноградовский районный суд. По остальным предостережениям не вышел срок устранения нарушения земельного законодательства.

С целью обеспечения организации рационального использования земель на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области осуществлялась реализация следующих мероприятий:

Проведено 4 мероприятия по сохранению и восстановлению зеленых насаждений. Специалистами администрации Шенкурского муниципального округа совместно с председателем Собрания депутатов Шенкурского муниципального округа, воспитанниками детского оздоровительного лагеря и выпускниками 2024 года МБУ ДО ДШИ № 18 высажены саженцы сосны кедровой европейской на территории художественного отделения МБУ ДО ДШИ № 18. Также саженцы сосны кедровой европейской посажены на территории д. Усть-Паденьга (у администрации и ФАПа) специалистами администрации Шенкурского муниципального округа совместно с местными жителями, на территории п. Уколок местными жителями совместно с депутатами Собрания депутатов Шенкурского муниципального округа, на территории д. Никифоровская - местными жителями.

Постановлениями администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 08.11.2024 № 752-па и № 753-па включены в фонд перераспределения земель Шенкурского муниципального округа Архангельской области земельные участки сельскохозяйственного назначения в количестве – 11 общей площадью 42,9 га с кадастровыми номерами 29:20:000000:1348, 29:20:051201:59, 29:20:092401:20, 29:20:081301:7, 29:20:081301:1, 29:20:042701:6, 29:20:050201:1, 29:20:082301:184, 29:20:042701:5, 29:20:042801:3, 29:20:042601:48 для сельскохозяйственного производства, осуществления крестьянскими (фермерскими) хозяйствами их деятельности, расширения такой деятельности, создания и расширения личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота в составе земель сельскохозяйственного назначения.

В целях упорядочивания использования земель вносятся изменения в документацию территориального планирования. Так с целью включения в границы населенного пункта д. Родионовская Шенкурского муниципального округа Архангельской области земельного участка с кадастровым номером 29:20:042701:208 с целью строительства овощехранилища проведено 4 октября 2024 года заседание комиссии по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки Архангельской области. Комиссией рекомендовано учесть указанное предложение при подготовке проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Шенкурского муниципального округа Архангельской области (предполагаемая дата утверждения – 2 квартал 2025 года).

Для постановки на государственный кадастровый учет объекта недвижимости сооружения септик на территории г. Шенкурска между администрацией Шенкурского муниципального округа Архангельской области и ППК «Роскадастр» был заключен Договор № 24-2904-Д/0303 от 28.11.2024 на выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана. Указанное сооружение септик поставлен на кадастровый учет, присвоен кадастровый номер 29:20:130110:300.

Для постановки двух земельных участков, на которых находятся общественные кладбища, расположенные по адресам: 0,3 км от д. Никольский Погост и 1 км от д. Гребеневская, на государственный кадастровый учет, между администрацией Шенкурского муниципального округа Архангельской области и ППК «Роскадастр» заключены Договора № 24-2904-Д/0301 от 28.11.2024 и № 24-2904-Д/0302 от 28.11.2024 на выполнение кадастровых работ по формированию указанных земельных участков. Земельные участки поставлены на кадастровый учет, присвоены кадастровые номера 29:20:041201:219 и 29:20:040601:325 (соответственно).

В целях уточнения границ земельного участка с кадастровым номером 29:20:090801:1, расположенного по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, у деревни Никифоровская, площадью 25,0 га, между администрацией Шенкурского муниципального округа Архангельской области и ППК «Роскадастр» заключен Договор № 24-2904-Д/0300 от 28.11.2024 на выполнение кадастровых работ по уточнению границ указанного земельного участка. Границы земельного участка уточнены.

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 145 000,00 рублей, из них средства:

– областного бюджета – 145 000,00 рублей.

За отчетный период израсходовано 145 000,00 рублей, из них средства:

– областного бюджета – 145 000,00 рублей.

* 1. Мероприятия муниципальной программы реализованы в рамках плана мероприятий по социально-экономическому развитию Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденного распоряжением Правительства Архангельской области от 30 декабря 2022 года № 968-рп.
	2. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась с отклонением от плана реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пунктмероприятия | Наименованиемероприятия | Исполнитель | Наименованиеосновногоэтапавыполнениямероприятия и(или)показателяреализациимероприятия(единицаизмерения) | Плановоезначениепоказателявыполнениямероприятия | Фактическоезначениепоказателяреализациимероприятия(либоожидаемаядатавыполнениязапланированного этапареализациимероприятия) | Причинынарушенияпланареализациимуниципальной программы | Меры,предпринимаемыеисполнителем длязавершенияреализациимероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.3. | Внесение изменений в документацию территориального планирования в целях упорядочивания использования земель | отдел архитектуры и строительства | включение земельных участков в черту населенного пункта | включение 1 земельного участка в черту населенного пункта | - | генеральный план и правила землепользования и застройки Шенкурского муниципального округа Архангельской области не утверждены | - |

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

В отчетном году муниципальная программа выполнялась на основании плана реализации муниципальной программы на 2024 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 2 февраля 2024 года № 56-р.

На оценку эффективности реализации муниципальной программы отрицательно повлияло невыполнение одного мероприятия муниципальной программы и не достижение одного целевого показателя муниципальной программы.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2024 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Охрана и использование земель на территории Шенкурского муниципального округа»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Охрана и использование земель на территории Шенкурского муниципального округа»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет округа | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.4. Проведение кадастровых работ по изготовлению технического плана сооружения септик сооружений | отдел ИЗО | 30000,00 | 30000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 |
| 2.5. Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, на которых расположены общественные кладбища | отдел ИЗО | 60000,00 | 60000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 |
| 2.6. Проведение кадастровых работ по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 29:20:090801:1 | отдел ИЗО | 55000,00 | 55000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 |
| Всего по муниципальной программе | 145000,00 | 145000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 145000,00 | 145000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Охрана и использование земель на территории Шенкурского муниципального округа»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Охрана и использование земель на территории Шенкурского муниципального округа»

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя <\*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические за 2 года, предшествующие отчетному году | плановое, на 2024 год | фактическое, за 2024 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2025 год |
| 2022 год |  2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Охрана и использование земель на территории Шенкурского муниципального округа» |
| 1. Количество земельных участков, включенных в фонд перераспределения земель с/х назначения | отдел ИЗО;отдел АПК, лесопользования и торговли | единиц | - | 0 | 6 | 11 | 100 | 6 |  |
| 2. Количество гектар, включенных в фонд перераспределения земель с/х назначения | отдел ИЗО;отдел АПК, лесопользования и торговли | га | - | - | не менее 20 | 42,9 | 100 | не менее 20 |  |
| 3. Количество выявленных самовольно занятых земельных участков | отдел ИЗО | единиц | - | 0 | 1 | 6 | 100 | 1 |  |
| 4. Количество проведенных мероприятий по восстановлению зеленых насаждений | отдел ИЗО; отдел ЖКХотдел АПК, лесопользования и торговли; отдел организационной работы и муниципальной службы | единиц | - | 0 | 3 | 4 | 100 | 3 |  |
| 5. Количество земельных участков включенных в черту населенного пункта | отдел архитектуры | единиц | - | 0  | 1 | 0 | 0 | 1 | генеральный план и правила землепользования и застройки Шенкурского муниципального округа Архангельской области не утверждены |
| 6. Количество сооружений поставленных на государственный кадастровый учет | отдел ИЗО | единиц | - | 0  | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
| 7. Количество земельных участков поставленных но государственный кадастровый учет | отдел ИЗО | единиц | - | 0  | 2 | 2 | 100 | 2 |  |
| 8. Количество уточненных земельных участков (уточнение границ земельных участков) | отдел ИЗО | единиц | - | 0  | 1 | 1 | 100 | 1 |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Охрана и использование земель на территории Шенкурского муниципального округа»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Охрана и использование земель на территории Шенкурского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 0,9 | 30 | 27 | 7из8 (87,5) |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,9 | 50 | 45 | 700/8=87,5 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой  | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  100% |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 92 балла |

****