АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 14 марта 2023 г. № 135-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2022 году**

 **муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 12 октября 2017 года № 953-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году неудовлетворительной.

 3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

**Временно исполняющий полномочия главы**

**Шенкурского муниципального округа С.В. Колобова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрацииШенкурского муниципального округаАрхангельской областиот 14 марта 2023 г. № 135-р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района»

1. **Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**

В 2022 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 12 октября 2017 года № 953–па осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

**Подпрограмма № 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района»**

В отчетном периоде реализация мероприятий подпрограммы не осуществлялась.

**Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования»**

В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области (в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»)

 Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 68059114,11 рублей, в том числе:

 – федерального и областного бюджетов – 67980901,90 рублей;

 – местного бюджета – 78212,21 рублей.

Финансирование подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджета осуществлялось в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы).

Невыполненные мероприятия, а также мероприятия, выполненные с нарушением плана реализации муниципальной программы отсутствуют.

**Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей»**

В отчетном периоде реализация мероприятий подпрограммы не осуществлялась.

 **Подпрограмма № 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района»**

В отчетном периоде реализация мероприятий подпрограммы не осуществлялась.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2022 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» за 2022 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па и составляет 14 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы

Шенкурского района»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный и областной бюджет  |  | муниципальный бюджет | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» |
| 2.1. Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области (в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование») | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы | 67980901,90 | 48989375,79 | 72 | 67980901,90 | 48940435,35 | - | - | 78212,21 | 48940,44 | 0,00 | 0,00 | 48989375,79 |
| Итого по муниципальной программе | 67980901,90 | 48989375,79 | 72 | 67980901,90 | 48940435,35 | - | - | 78212,21 | 48940,44 | 0,00 | 0,00 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы

Шенкурского района»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района»

по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» |
| Значения целевых показателей на 2022 год не установлены |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы

Шенкурского района»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 0 | 30 | 0 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0 | 50 | 0 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,7 | 20 | 14 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 14 балловЭффективность реализации муниципальной программы **неудовлетворительная.** |