|  | # Информационный бюллетень # «Шенкурский муниципальный вестник» № 11 (244) « 22 » марта 2018 года |  |
| --- | --- | --- |
| # Учредитель- администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» |  |  |

# Содержание номера:

| 1. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 16 марта 2018 года № 203-па «О внесении изменений в муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)» | Стр. 2 - 14 |
| --- | --- |
| 2. Распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 16 марта 2018 года № 146р «Об утверждении отчета о реализации в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы» | Стр. 15 - 21 |
| 3. Распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 16 марта 2018 года № 147р «Об утверждении отчета о реализации в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шенкурском районе на 2014-2017 годы» | Стр. 22 - 27 |
| 4. Распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 19 марта 2018 года № 153р «Об утверждении отчета о реализации в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)» | Стр. 28 - 38 |
| 5. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 20 марта 2018 года № 206-па «Об утверждении порядка предоставления субсидии на компенсацию транспортных расходов по доставке муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Стр. 39 - 48 |
| 6. Распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 22 марта 2018 года № 162р «Об утверждении отчета о реализации в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы» | Стр. 49 - 55 |
| 7. Распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 22 марта 2018 года № 163р «Об утверждении отчета о реализации в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017-2020 годы» | Стр. 56 - 63 |
| 8. Распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 22 марта 2018 года № 164р «Об утверждении отчета о реализации в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год» | Стр. 64 - 68 |

- Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16  марта 2018 года № 203-па

г. Шенкурск

О внесении изменений в  муниципальную  программу

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)»

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», утвержденном постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29.12. 2016 года № 1185-па  и в связи с уточнением объема финансирования  мероприятий муниципальной  программы  МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)»,  администрация МО «Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную  программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)», утвержденную постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от   22 августа     2016 года № 763-па «Об утверждении муниципальной  программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)», следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной  программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)»:

а) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы - 114776,26018 тыс. рублей: 2017 год – 32341,6402 тыс. рублей; 2018 год – 34783,81998 тыс. рублей; 2019 год – 23797,0 тыс. рублей; 2020 год - 23853,8 тыс. рублей. в том числе: средства муниципального бюджета – 98719,0382 тыс. рублей: 2017 год – 23346,7382 тыс. рублей; 2018 год – 27834,7 тыс. рублей; 2019 год – 23768,8 тыс. рублей; 2020 год - 23768,8 тыс. рублей. средства бюджета муниципального образования поселения – 240,8 тыс. рублей: 2017 год – 61,4 тыс. рублей; 2018 год – 66,2 тыс. рублей; 2019 год – 28,2 тыс. рублей; 2020 год - 85,0 тыс. рублей. средства областного бюджета - 15599,004 тыс. рублей: 2017 год – 8853,802 тыс. рублей; 2018 год – 6745,202 рублей; 2019 год – 0 рублей; 2020 год - 0 рублей. средства федерального бюджета – 217,41798 тыс. рублей: 2017 год – 79,7 тыс. рублей; 2018 год – 137,71798 рублей; 2019 год – 0 рублей; 2020 год - 0 рублей. |
| --- | --- |

1.2. В Паспорте подпрограммы 1 муниципальной  программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)» раздела II. «Характеристика подпрограмм муниципальных программ»:

а) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы – 114410,01818 тыс. рублей: 2017 год – 32079,3982 тыс. рублей; 2018 год – 34765,81998 тыс. рублей; 2019 год – 23759,0 тыс. рублей; 2020 год - 23805,8 тыс. рублей. в том числе: средства местного бюджета – 98597,0382 тыс. рублей: 2017 год – 23328,7382 тыс. рублей; 2018 год – 27816,7 тыс. рублей; 2019 год – 23730,8 тыс. рублей; 2020 год - 23720,8 тыс. рублей. средства бюджета муниципального образования поселения – 240,8 тыс. рублей: 2017 год – 61,4 тыс. рублей; 2018 год – 66,2 тыс. рублей; 2019 год – 28,2 тыс. рублей; 2020 год - 85,0 тыс. рублей. средства областного бюджета - 15354,762 тыс. рублей: 2017 год – 8609,56 тыс. рублей; 2018 год – 6745,202 рублей; 2019 год – 0 рублей; 2020 год - 0 рублей. средства федерального бюджета – 217,41798 тыс. рублей: 2017 год – 79,7 тыс. рублей; 2018 год – 137,71798 рублей; 2019 год – 0 рублей; 2020 год - 0 рублей. |
| --- | --- |

1.3. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)»,  за счет средств бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» изложить в следующей редакции:

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы МО «Шенкурский муниципальный район» | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы (подпрограммы) | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)" | всего | 23346,7382 | 27834,7 | 23768,8 | 23768,8 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель | 23346,7382 | 27834,7 | 23768,8 | 23768,8 |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры Шенкурского района (2017-2020 годы)» | всего | 23328,7382 | 27816,7 | 23730,8 | 23720,8 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель | 23328,7382 | 27816,7 | 23730,8 | 23720,8 |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 годы) | всего | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |
| Подпрограмма 3 | «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и пожаробезопасности в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных образованиях МО «Шенкурский муниципальный район» (2017-2020 годы)» | всего | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 30,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 30,0 |  |

1.4. Приложение № 3 «Перечень  мероприятий  муниципальной  программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020годы)»   изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                                 В.В. Парфенов

Приложение 1

к постановлению администрации

МО «Шенкурский муниципальный район»

от  16 марта 2018 года № 203-па

Приложение № 3

к муниципальной программе

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма

Шенкурского района (2017 -2020 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 -2020 годы)»

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 год |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Шенкурского района (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Шенкурского района, обеспечение потребностей населения Шенкурского района в услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры и искусства Шенкурского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы – создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры и искусства Шенкурского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий районного значения, государственных праздников Российской Федерации, памятных дат, профессиональных праздников, поддержка социально-значимых мероприятий, регионального и международного культурного сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Фестиваль текстиля «Евдокиевские дни» МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Увеличение количества участников культурно – массовых мероприятий: в 2017г. – 2000 человек; в 2018г. – 2025 человек; в 2019г. – 2050 человек; в 2020г. – 2075 человек. |
| 1.1.2 | Открытый районный конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.1.3 | Открытый районный конкурс чтецов «К России с любовью» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.1.4 | Проведение мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| Итого по разделу: |  |  | Муниципальный бюджет | 104,0 | 31,0 | 21,0 | 31,0 | 21,0 |  |
| Раздел 1.2. Оказание муниципальными библиотеками Шенкурского района муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 75267,0422 | 18031,7422 | 20779,3 | 18228,0 | 18228,0 | Число посещений МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» 30500 единиц; сохранение числа зарегистрированных пользователей МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» в 2017 г. – 3500 человек; в 2018 г. – 3600 человек; в 2019 г. – 3700 человек; в 2020 г. – 3800 человек. |
| 1.2.2 | Комплектование книжных фондов библиотек | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Всего: в том числе | 197,43252 | 61,4 | 56,03252 | 40,0 | 40,0 |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 160,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 6,95325 | 5,35 | 1,60325 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 30,47927 | 16,05 | 14,42927 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.3 | Подключение общедоступных муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Всего: в том числе | 207,0 | 9,0 | 180,0 | 9,0 | 9,0 | Использование ресурсов единого информационного пространства, внедрение и развитие электронных информационных услуг. |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 36,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 171,0 | 0,0 | 171,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.4. | Повышение средней заработной платы работников библиотеки | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Всего: в том числе | 7843,379 | 3994,679 | 3848,7 | 0,0 | 0,0 | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры: в 2017 году – 30935,47 рублей, в 2018 году – 37714,06 рублей. |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 424,85 | 39,95 | 384,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 7418,529 | 3954,729 | 3463,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.5 | Погашение просроченной кредиторской задолженности МБУК "Шенкурская централизованная библиотечная система" |  | Всего: в том числе | 579,590 | 579,590 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Погашение просроченной кредиторской задолженности. |
|  |  |  | Областной бюджет | 579,590 | 579,590 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по разделу: |  |  | Всего: в том числе | 84094,44372 | 22676,4112 | 24864,03252 | 18277,0 | 18277,0 |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 75887,8922 | 18120,6922 | 21213,2 | 18277,0 | 18277,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 8176,07225 | 4539,669 | 3636,40325 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 30,47927 | 16,05 | 14,42927 | 0,0 | 0,0 |  |
| Раздел 1.3. Оказание муниципальным музеем Шенкурского района муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 21842,8 | 4929,0 | 6161,8 | 5376,0 | 5376,0 | - Увеличение числа посещений МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» - в 2017 г. – 0,6 посещений на 1 жителя в год; в 2018 г. – 0,62 посещений на 1 жителя в год; в 2019 г. – 0,62 посещений на 1 жителя в год; - в 2020 г - 0,62 посещений на 1 жителя в год. |
| 1.3.2. | Повышение средней заработной платы работников музея | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Всего: в том числе | 2750,423 | 1483,423 | 1267,0 | 0,0 | 0,0 | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры: в 2017 году – 30190,5 рублей, - в 2018 году - 37714,06 рублей. |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 141,544 | 14,844 | 126,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 2608,879 | 1468,579 | 1140,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по разделу: |  |  | Всего: в том числе | 24593,223 | 6412,423 | 7428,8 | 5376,0 | 5376,0 |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 21984,344 | 4943,844 | 6288,5 | 5376,0 | 5376,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 2608,879 | 1468,579 | 1140,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| Раздел 1.4. Обеспечение целевой поддержки проектов и специалистов сферы культуры и образования в сфере культуры и искусства Шенкурского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет бюджета муниципального района | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 351,0 | 210,6 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах: 6 специалистов. |
| 1.4.2 | Повышение средней заработной платы работников МБУК «Дворца культуры и спорта» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Всего: в том числе | 4432,217 | 2260,217 | 2172,0 | 0,0 | 0,0 | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры: в 2017 году – 30190,5 рублей, в 2018 году - 37714,06 рублей. |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 239,802 | 22,602 | 217,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 4192,415 | 2237,615 | 1954,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по разделу: |  |  | Всего: в том числе | 4783,217 | 2470,817 | 2218,8 | 46,8 | 46,8 |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 590,802 | 233,202 | 264,0 | 46,8 | 46,8 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 4192,415 | 2237,615 | 1954,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| Раздел 1.5 Развитие материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Приобретение профессиональной световой и звуковой аппаратуры (оборудования) МБУК «Дворец культуры и спорта» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Всего: в том числе | 448,51746 | 132,13 | 203,18746 | 28,2 | 85,0 | Исполнение предложений акта внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности МБУК «ДКиС» от 30.09.2015г. |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования поселения | 240,8 | 61,4 | 66,2 | 28,2 | 85,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 20,77875 | 7,08 | 13,69875 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 186,93871 | 63,65 | 123,28871 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5.2 | Приобретение мебели и оргтехники МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Всего: в том числе | 214,017 | 214,017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Модернизация материально-технической базы. |
|  |  |  | Областной бюджет | 214,017 | 214,017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5.3 | Приобретение материалов для ремонта пола в спортивном зале МБУК «Дворец культуры и спорта» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Всего: в том числе | 142,60 | 142,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание безопасных условий для занятий в спортивном зале МБУК «ДКиС» (исполнение норм Роспотребнадзора). |
|  |  |  | Областной бюджет | 142,60 | 142,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5.4 | Установка системы видеонаблюдения в МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение безопасности объекта в соответствии с законодательством о противодействии терроризму (ФЗ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»). |
| Итого по разделу: |  |  | Всего: в том числе | 835,13446 | 488,747 | 233,18746 | 28,2 | 85,0 |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования поселения | 240,8 | 61,4 | 66,2 | 28,2 | 85,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 377,39575 | 363,697 | 13,69875 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 186,93871 | 63,65 | 123,28871 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме: |  |  | ИТОГО | 114410,01818 | 32079,3982 | 34765,81998 | 23759,0 | 23805,8 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 98597,0382 | 23328,7382 | 27816,7 | 23730,8 | 23720,8 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования поселения | 240,8 | 61,4 | 66,2 | 28,2 | 85,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 15354,762 | 8609,560 | 6745,202 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 217,41798 | 79,7 | 137,71798 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – содействие развитию туризма в Шенкурском районе, обеспечивающего социально-экономическое развитие района, при эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов Шенкурского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы - повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала Шенкурского района; повышение доступности и качества образовательных услуг в сфере туризма и гостеприимства, увеличение количества занятых в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация, проведение, участие в информационно-рекламных мероприятиях, презентациях, публикаций в СМИ, изготовление информационно-рекламной продукции | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | Выпуск информационно – рекламной продукции: в 2017г. – 0 единиц; в 2018г. – 0 единица; в 2019г. – 0 единиц; в 2020г. – 1 единица. |
| 2.2 | Изготовление и установка информационных щитов и баннеров о туристических объектах Шенкурского района, знаков туристической навигации | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 36,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | Установка информационных щитов, знаков туристической навигации: в 2017г. – 1 единица; в 2018г. – 0 единиц; в 2019г. – 1 единица; в 2020г. – 0 единиц. |
| 2.3 | Приобретение презентационной и сувенирной продукции | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Муниципальный бюджет | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | Формирование представительского фонда района. |
| 2.4 | Творческий проект МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» в сфере событийного туризма - выставка пленер «Возвращение Шенкурского венца» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | Формирование привлекательного имиджа территории, увеличение числа туристов. |
| Итого по подпрограмме |  |  | ИТОГО | 72,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 72,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |
| Подпрограмма 3. «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности пожаробезопасности в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных образованиях МО «Шенкурский муниципальный район» (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – - Снижение потребления энергоресурсов и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении, путем реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых технологий, материалов и оборудования; - Установление необходимых организационных, правовых, технических и технологических, экономических мероприятий, направленных на уменьшение объема потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями - Пожаробезопасность зданий, сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы - - Проведение энергоаудита, энергетических обследований; - Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение объема потребления, используемых энергоресурсов в бюджетных учреждениях; - Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий и мероприятий по повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры; - Сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры; - Проведение комплекса мероприятий по пожаробезопасности зданий, сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обработка чердачных перекрытий: | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | Муниципальный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 30,0 | Повышение пожаробезопасности и энергоэффективности учреждений: в 2017г. – 0 учреждение; в 2018г. – 0 учреждение; в 2019г. – 1 учреждение; в 2020г. – 1 учреждение. |
| 3.1.1 | в МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» |  |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |  |
| 3.1.2 | в МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» |  |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Приобретение окон и комплектующих для ремонта здания Устьпуйского клуба | Администрация МО «Ровдинское» | Всего: в том числе | 97,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сокращение потерь энергоресурсов. |
|  |  |  | Областной бюджет | 97,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Приобретение материалов и оплату работ по ремонту системы отопления в Устьпуйском клубе | Администрация МО «Ровдинское» | Всего: в том числе | 147,242 | 147,242 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение энергетической эффективности системы отопления. |
|  |  |  | Областной бюджет | 147,242 | 147,242 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме: |  |  | ИТОГО | 294,242 | 244,242 | 0,0 | 20,0 | 30,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 30,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 244,242 | 244,242 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе: |  |  | ИТОГО | 114776,26018 | 32341,6402 | 34783,81998 | 23797,0 | 23853,8 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 98719,0382 | 23346,7382 | 27834,7 | 23768,8 | 23768,8 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования поселения | 240,8 | 61,4 | 66,2 | 28,2 | 85,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 15599,004 | 8853,802 | 6745,202 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 217,41798 | 79,7 | 137,71798 | 0,0 | 0,0 |  |

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«16»  марта 2018 года  № 146р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2017 году

муниципальной   программы  МО «Шенкурский муниципальный район» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  21.10.2013г. № 742-па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году удовлетворительной.

3.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                                                                 В.В.Парфенов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

МО «Шенкурский муниципальный район»

от  «16»  марта 2018 года № 146р

ОТЧЕТ

о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

В  2017  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»   «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы»   (далее   -  муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма №  1 «Ремонт пожарных водоемов».

Объем финансирования подпрограммы составил – 100,0 тыс. рублей, в том числе:

-	средства муниципального бюджета – 100,0  тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий подпрограммы проведены ремонты двух пожарных водоемов.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы полностью.

Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах».

Общий объем финансирования подпрограммы составил – 50,0 тыс. рублей, в том числе:

-	средства муниципального бюджета – 50,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы планировался найм спасателей для обеспечения безопасности людей на водных объектах. Мероприятие не реализовано ввиду  отсутствия в летний сезон 2017 года организации работы муниципального пляжа в связи с высоким уровнем воды на р.Вага.

Подпрограмма № 3 «Обеспечение работы ЕДДС».

Общий объем финансирования подпрограммы составил –  1027,0 тыс. рублей в том числе:

-	средства муниципального бюджета – 1027,0 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий подпрограммы обеспечено функционирование ЕДДС МО «Шенкурский муниципальный район».

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы полностью.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2017 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы» за 2017 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 70,2 балла.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации в 2017 году

- муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах на 2014-2017 годы»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  |  |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год |  | кассовые расходы |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Ремонт пожарных водоемов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ремонт пожарных водоемов на территории МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 100,0 | 100,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 |
| Подпрограмма № 2 «Организация работы муниципального пляжа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Найм спасателей | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 50,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение работы ЕДДС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Содержание ЕДДС | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1027,0 | 1027,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1027,0 |  | 1027,0 | 0,0 | 0,0 | 1027,0 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 1177,0 | 1127,0 | 96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1177,0 |  | 1127,0 | 0,0 | 0,0 | 1127,0 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах на 2014-2017 годы»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы»

по итогам 2017 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество пожарных водоемов приведенных в требуемое состояние за счет действия данной муниципальной программы | штук | 2 | 2 | 0 | 100 |  |
| 2. Снижение количества погибших на водных объектах | человек | не более 2 | 1 | -1 | 100 |  |
| 3. Наличие муниципального пляжа | единиц | 1 | 0 | -1 | 0 |  |
| 4. Сокращение времени обработки первоначального сбора информации о ЧС, происшествии и т.д. | минут | до10 | до 20 | +10 | 50 |  |
| 5. Увеличение количества случаев обращения граждан в ЕДДС |  | 1772 | 1270 | -502 | 72 |  |
| Подпрограмма № 1 «Ремонт пожарных водоемов» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество пожарных водоемов приведенных в требуемое состояние за счет действия данной муниципальной программы | штук | 2 | 2 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Снижение количества погибших на водных объектах | человек | не более 2 | 1 | -1 | 100 |  |
| 2.2. Наличие муниципального пляжа | штук | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение работы ЕДДС» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Сокращение времени отработки первоначального сбора информации о ЧС, происшествии и т.д. | минут | до 15 | до 20 | +10 | 50 | Отсутствие возможности на прохождение повышения квалификации и требуемого обучения в учебно-методическом центре |
| 3.2. Увеличение количества случае обращения граждан в ЕДДС |  | 1772 | 1270 | -502 | 72 | Снижение происшествий связанных с жизнеобеспечением населения |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах на 2014-2017 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы»

за 2017 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,7 | 30 | 21 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,6 | 50 | 30 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,96 | 20 | 19,2 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 70,2 % > 70% Эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительной. |  |  |  |  |  |  |

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«16»  марта 2018 года  № 147р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2017 году

муниципальной   программы  МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Шенкурском районе на 2014-2017 годы»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шенкурском районе на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  04.02.2014г. № 75-па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году удовлетворительной.

3.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                                                                 В.В.Парфенов

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от «16» марта 2018 года № 147р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Шенкурском районе на 2014-2017 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

В  2017  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»   «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шенкурском районе на 2014-2017 годы»   (далее   -  муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

-	содействие в оказании информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

-	публикация в периодических изданиях информационных материалов, статей, посвященных проблемам и достижениям в развитии предпринимательства.

-	ведение на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» информационной страницы для малого и среднего предпринимательства.

-	участие специалистов администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в семинарах, круглых столах и конференциях, посвященных проблемам предпринимательства.

-	организация и проведение выставок-ярмарок для продвижения на рынок сельскохозяйственной и ремесленнической продукции.

-	участие индивидуальных предпринимателей и администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в ярмарках, конкурсах, выставках, форумах.

-	формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Шенкурского района, получивших государственную поддержку.

-	формирование и ведение торгового реестра Шенкурского района.

-	формирование перечня имущества для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства Шенкурского района.

Объем финансирования муниципальной программы составил – 25,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-	областного бюджета – 25,0тыс. рублей.

Предусмотренные муниципальной программой мероприятия реализованы полностью.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2017 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шенкурском районе на 2014-2017 годы»  за 2017 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет  70 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации в 2017 году

- муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие малого и среднего предпринимательства

в Шенкурском районе на 2014-2017 годы»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Шенкурском районе на 2014-2017 годы»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шенкурском районе на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Формирование и ведение торгового реестра Шенкурского района | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 25,0 | 25,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| Итого по программе |  | 25,0 | 25,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

- «Развитие малого и среднего предпринимательства

- в Шенкурском районе на 2014-2017 годы»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Шенкурском районе на 2014-2017 годы»

по итогам 2017 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | единиц | 2 | 0 | -2 | 0 | Конкурс на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образования Архангельской области на поддержку муниципальных программ развития и среднего предпринимательства в 2017 году не проводился. |
| 2. Количество вновь созданных рабочих мест | единиц | 4 | 0 | -4 | 0 |  |
| 3. Количество публикаций | единиц | 4 | 5 | +1 | 125 |  |
| 4. Количество проведенных сельскохозяйственных ярмарок | единиц | 2 | 1 | -1 | 50 | Весенняя ярмарка в 2016 году оказалась не востребованной, рабочая группа отказалась от её проведения в 2017 году. |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие малого и среднего предпринимательства в

Шенкурском районе на 2014-2017 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Шенкурском районе на 2014-2017 годы»

за 2017 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,4 | 50 | 20 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 70 % = 70% Эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная. |  |  |  |  |  |  |

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«19» марта 2018 года  № 153р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в  2017 году

муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от   22.08.2016г. № 763-па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году высокой.

3.	Отделу культуры, туризма, спорта и молодежной политики  администрации МО «Шенкурский муниципальный район» продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                                                               В.В.Парфенов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

МО «Шенкурский муниципальный район»

от  «19 » марта  2018 года № 153р

ОТЧЕТ

о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма  Шенкурского района (2017-2020 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

В  2017  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»   «Развитие культуры и туризма  Шенкурского района (2017-2020 годы)»   (далее   -  муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма  №  1 «Развитие культуры Шенкурского района (2017-2020 годы)».

1.	Результаты реализации подпрограммы:

-	число участников культурно-досуговых мероприятий – 2040 человек;

-	библиотеки  района  посетило – 39440 человек;

-	число зарегистрированных пользователей – 3859 человек;

-	оформлена подписка на 1,2 полугодие 2017 года на газеты и журналы (29 наименований), закуплено 159 книг;

-	районный краеведческий  музей посетило 9169  человек;

-	меры социальной поддержки получили 25 специалистов.

2.	Объем финансирования подпрограммы  на 2017 год составил  32 017 998 рублей 20 копеек, в том числе за счет средств:

-	федерального бюджета – 79 700 рублей;

-	областного бюджета – 8 609 560 рублей;

-	местного бюджета – 23 328 738 рублей 20 копеек.

3.  	В рамках реализации мероприятий подпрограммы на 54,4% освоены средства на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет бюджета муниципального район. В соответствии с решением 3 сессии собрания депутатов от 27.10.2017 года № 12 в связи с ужесточением требований к   получателям мер социальной поддержки, сократилось их количество, поэтому часть средств оказалась не использована.

Подпрограмма  №  2  «Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 годы)».

1.	Результаты реализации программы:

-	заказаны 3 баннера по истории Свято-Троицкого женского монастыря»;

-	1 баннер по истории красных казарм в г.Шенкурске;

-	1 баннер по истории усадьбы купца Логунова (музей).

2.	Объем финансирования подпрограммы  на 2017 год составил  18 000 рублей, в том числе за счет средств:

-	местного бюджета – 18 000 рублей.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы полностью.

Подпрограмма  № 3  «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности пожаробезопасности в муниципальных учреждениях и муниципальных образований МО «Шенкурский муниципальный район» (2017-2020 годы)».

В рамках реализации подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

-	проведена замена окон и ремонт системы отопления здания Устьпуйского клуба.

2.	Объем финансирования мероприятий подпрограммы составил – 244242 рубля, в том числе за счет средств:

-	областного бюджета  - 244242 рубля (за счет средств резервного фонда Губернатора Архангельской области).

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы полностью.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2017 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» за 2017 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 96,9 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации в 2017 году

- муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

- «Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

- «Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  |  | план на год |  | кассовые расходы |  | % |  | план на год | кассовые расходы |  |  | план на год |  | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы | план на год |  | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие культуры Шенкурского района (2017 – 2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.Фестиваль текстиля «Евдокиевские дни» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 100 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 1.1.2.Районный конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 100 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.1.3.Районный конкурс чтецов «К России с любовью» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 100 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.1.4.Проведение мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 100 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| 1.2.1.Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | 18031,7422 |  | 18031,7422 |  | 100 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 18031,7422 |  | 18031,7422 |  | 0,0 | 0,0 | 18031,7422 |
| 1.2.2.Комплектование книжных фондов библиотек | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | 61,4 |  | 61,4 |  | 100 |  | 16,05 | 16,05 |  |  | 5,35 |  | 5,35 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 0,0 | 0,0 | 61,4 |
| 1.2.3.Подключение общедоступных муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 100 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
| 1.2.4. Повышение средней заработной платы работников библиотеки | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | 3994,679 |  | 3994,679 |  | 100 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 3954,729 |  | 3954,729 |  | 39,95 |  | 39,95 |  | 0,0 | 0,0 | 3994,679 |
| 1.2.5. Погашение просроченной кредиторской задолженности МБУК "Шенкурская централизованная библиотечная система" | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | 579,590 |  | 579,590 |  | 100 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 579,590 |  | 579,590 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 579,590 |
| 1.3.1.Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | 4929,00 |  | 4929,00 |  | 100 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 4929,0 |  | 4929,0 |  | 0,0 | 0,0 | 4860,536 |
| 1.3.2. Повышение средней заработной платы работников музея | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | 1483,423 |  | 1483,423 |  | 100 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 1468,579 |  | 1468,579 |  | 14,844 |  | 14,844 |  | 0,0 | 0,0 | 1483,423 |
| 1.4.1.Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет бюджета муниципального района | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | 210,6 |  | 114,58070 |  | 54,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 210,6 |  | 114,58070 |  | 0,0 | 0,0 | 114,58070 |
| 1.4.2. Повышение средней заработной платы работников МБУК «Дворец культуры и спорта» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | 2260,217 |  | 2260,217 |  | 100 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 2237,615 |  | 2237,615 |  | 22,602 |  | 22,602 |  | 0,0 | 0,0 | 2260,217 |
| 1.5.1.Приобретение профессиональной световой и звуковой аппаратуры (оборудования) | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | 70,73 |  | 70,73 |  | 100 |  | 63,65 | 63,65 |  |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 0,0 61,4 бюджет МО «Шенкурское» |  | 0,0 61,4 бюджет МО «Шенкурское» |  | 0,0 | 0,0 | 70,73 |
| 1.5.3.Приобретение мебели и оргтехники МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | 214,017 |  | 214,017 |  | 100 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 214,017 |  | 214,017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 214,017 |
| 1.5.4.Приобретение материалов для ремонта пола в спортивном зале МБУК «Дворец культуры и спорта» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | 142,6 |  | 142,6 |  | 100 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 142,6 |  | 142,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 142,6 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация и проведение информационно-рекламных мероприятий, презентаций, публикаций в СМИ, изготовление информационно-рекламной продукции | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 |  | 0,0 |  | 0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Изготовление и установка информационных щитов и баннеров о туристических объектах Шенкурского района, знаков туристической навигации | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 18,0 |  | 18,0 |  | 100 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 18,0 |  | 18,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 3. «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности пожаробезопасности в муниципальных учреждениях и муниципальных образований МО «Шенкурский муниципальный район» (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Обработка чердачных перекрытий | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 |  | 0,0 |  | 0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.в МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.в МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.Приобретение окон и комплектующих для ремонта здания Усть-Пуйского клуба | Администрация МО «Ровдинское» | 97,0 |  | 97,0 |  | 100 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 97,0 |  | 97,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 97,0 |
| 3.3.Приобретение материалов и оплату работ по ремонту системы отопления в Устьпуйском клубе. | Администрация МО «Ровдинское» | 147,242 |  | 147,242 |  | 100 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 147,242 |  | 147,242 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 147,242 |
| Итого по муниципальной программе |  | 32280,24020 |  | 32184,22033 |  | 99,7 |  | 79,700 |  |  | 79,700 | 8853,802 |  | 8853,802 |  | 23346,7382 |  | 23250718,33 |  |  | 0,0 | 0,0 | 32097,7569 |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)»

по итогам 2017 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворенность населения Шенкурского района качеством услуг в сфере культуры | проценты | 88 | 70,6 | -17,4 | 80,2 |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие культуры Шенкурского района (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Число новых поступлений в библиотечные фонды Шенкурского района | единиц | 500 | 995 | +495 | 199 |  |
| Посещаемость МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | посещений на 1 жителя в год | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 116 |  |
| Численность участников культурно – досуговых мероприятий (по сравнению с прошлыми годами) | процентов | 7,1 | 7,1 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Количество иногородних туристов, которым были оказаны туруслуги | человек | 2250 | 2237 | -13 | 99,4 |  |
| Подпрограмма № 3 «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности пожаробезопасности в муниципальных учреждениях и муниципальных образований МО «Шенкурский муниципальный район» (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Число учреждений культуры Шенкурского района, образовательных учреждений в сфере культуры и искусства Шенкурского района, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)»

за 2017 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,9 | 30 | 27 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,997 | 20 | 19,9 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 96,9 % > 90% Эффективность реализации муниципальной программы высокая. |  |  |  |  |  |  |

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 20 » марта  2018 года      №   206 – па

г. Шенкурск

Об утверждении порядка  предоставления субсидии на компенсацию транспортных расходов по доставке муки и  лекарственных средств  в районы Крайнего Севера и приравненные  к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 474-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 - 2020 годы)»,  Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район», утверждённым решением Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район»  от 12.09.2008 № 189, решением Собрания депутатов  МО «Шенкурский муниципальный район» от 15.12.2017 № 28 « О бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2018 год», администрация МО «Шенкурский муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить порядок  предоставления субсидии на компенсацию транспортных расходов по доставке муки и  лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные  к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО «Шенкурский

муниципальный район»                                                                                 В.В.Парфенов

Приложение

к постановлению администрации МО

«Шенкурский муниципальный район»

от « 20 » марта 2018 г.  № 206 -па

Порядок  предоставления субсидии на компенсацию транспортных

расходов по доставке муки и  лекарственных средств  в районы Крайнего Севера и приравненные  к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов.

1. Настоящий порядок определяет цели, условия и порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с доставкой муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий, а также лекарственных средств, понесшим указанные затраты, критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих доставку муки и лекарственных средств, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Субсидия на компенсацию транспортных расходов по доставке муки и лекарственных  средств в районы Крайнего Севера и приравненные к  ним местности с ограниченными сроками завоза грузов  (далее – субсидия) предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям (далее – получатели субсидии),  понесшим затраты по доставке следующих видов товаров:

1)  муки  в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов при условии осуществления деятельности по производству хлеба и хлебобулочных изделий;

2) лекарственных средств  в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов, при условии осуществления деятельности по реализации лекарственных средств.

3.Целью предоставления субсидии получателям субсидии является возмещение части затрат по доставке муки для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий, а также доставке лекарственных средств в Шенкурском районе и создание условий по обеспечению хлебом, хлебобулочными изделиями, а также лекарственными средствами  жителей района.

4.Главным распорядителем субсидий является Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

5. Критерием отбора получателей субсидии:

1) по доставке муки:

- наличие  расходов по доставке муки;

-осуществление деятельности по производству хлеба и хлебобулочных изделий.

2) по доставке лекарственных средств:

- наличие расходов по доставке лекарственных средств;

- осуществление деятельности по реализации лекарственных средства.

6. Субсидии предоставляются получателям субсидии при соблюдении ими следующих условий:

1) по доставке муки:

- наличие расходов по доставке муки;

- осуществление деятельности по производству хлеба и хлебобулочных изделий.

2) по доставке лекарственных средств:

- наличие расходов по доставке лекарственных средств;

- осуществление деятельности по реализации лекарственных средств.

3) на первое число месяца, предшествующему месяцу в котором планируется заключение соглашение:

должна отсутствовать задолженность по возврату в бюджет муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»;

не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов;

не получает средства субсидии на аналогичные цели, установленные соответствующими разделами порядка предоставления субсидий, из местного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Администрации.

г) согласие на осуществление контролирующими органами, указанными в пункте 19 настоящего порядка, проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.

7. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашений о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг по типовой форме, утверждаемой комитетом по финансам муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на компенсацию транспортных  расходов по доставке муки и  лекарственных средств  в районы Крайнего Севера и приравненные  к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов (далее - соглашение о предоставлении субсидии), заключаемых администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее - Администрация) с получателями.

Соглашение должно содержать:

- цели, условия, размер и сроки предоставления субсидии;

- согласие получателей субсидии на осуществление контролирующим органом администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

- порядок возврата субсидий муниципальный бюджет в случае нарушения условий, целей и порядка их предоставления;

- уплату пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки в случае невозврата или несвоевременного возврата средств субсидии в срок, установленный пунктом 20 настоящего порядка;

- запрет приобретения за счёт средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления субсидии иных операций.

8. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии получатели  субсидии до 01 мая текущего финансового года представляют в Администрацию следующие документы (далее - документы):

а) заявление на заключение соглашения о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на компенсацию транспортных расходов по доставке муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов (приложение 1);

б) плановые показатели завоза муки на текущий год (приложение 2), либо плановые расходы по доставке лекарственных средств;

в) копии учредительных документов, заверенные нотариально или с предъявлением оригиналов;

г) копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц или копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

д) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);

е) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально или с предъявлением оригиналов;

ж) справка, подписанная руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, скрепленная печатью юридического лица или печатью индивидуального предпринимателя (при ее наличии), об отсутствии задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»;

з) справка, подписанная руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, скрепленная печатью юридического лица или печатью индивидуального предпринимателя (при ее наличии), с указанием банковских реквизитов счета получателя субсидии;

и) согласие получателей субсидий на осуществление администрацией района и органами муниципального финансового контроля муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления

Документы получателям субсидии не возвращаются.

9. Кроме указанных в пункте 8 документов, получатели субсидии на возмещение расходов, связанных с доставкой муки, представляют в Администрацию:

1) Ежемесячно, не позднее 06 числа, следующего за отчетным месяцем:

- справку о расходах по доставке муки по форме, утвержденной министерством финансов Архангельской области с нарастающим итогом в двух экземплярах;

- копии платежных, товарно-транспортных накладных и иных документов, подтверждающих получение и оприходование муки в двух экземплярах;

- справку о количестве произведенного хлеба и хлебобулочных изделий  за истекший календарный месяц.

2) Не позднее 11 января года, следующего за отчетным:

- справку о количестве произведенного хлеба и хлебобулочных изделий за истекший год.

10. Администрация в течение 20 рабочих дней со дня получения документов рассматривает их и осуществляет проверку соблюдения получателями субсидии требований пунктов 5, 6, 8 настоящего порядка и расчет размера субсидии.

По итогам рассмотрения документов Администрация в порядке очередности их представления принимает решение о заключении соглашения и предоставлении субсидии или об отказе в заключении соглашения и предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении субсидии принимается при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии путем согласования справки-расчёта.

Заключенное соглашения о предоставлении субсидии вступает в силу с даты его подписания, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, и действует до полного исполнения Администрацией и получателем субсидии своих обязательств по соглашению о предоставлении субсидии. Соглашение о предоставлении субсидии  заключается по типовой форме, утвержденной финансовым органом Администрации.

Соглашение о предоставлении субсидии подписывается  Администрацией и получателем субсидии. В течение финансового года подписывается одно соглашение с получателем субсидии.

Не зависимо от даты подписания соглашения, возмещению подлежат затраты по доставке муки для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий понесённые получателем с 01 января по 31 декабря текущего финансового года.

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

несоответствие получателя субсидии критериям отбора, установленным пунктом 5 настоящего порядка;

невыполнение условий предоставления субсидии, установленных пунктом 6 настоящего порядка;

представление неполного перечня документов, определенного пунктом 8 настоящего порядка;

несвоевременное представление документов, указанных в пункте 9 настоящего порядка;

отсутствие бюджетных средств на предоставление субсидии.

12. При наличии замечаний, не препятствующих принятию решения о предоставлении субсидии (в случае выявления неточностей, в том числе ошибок, отсутствия отметок о заверке копий документов, оттисков печатей (при наличии)), отдел возвращает документы, требующие доработки, с указанием причин возврата и нового срока их представления.

При отсутствии замечаний (или после их устранения) Администрация  согласовывает справку-расчёт.

В случае недостатка бюджетных средств для предоставления субсидии в полном объеме Администрацией принимается решение о предоставлении субсидии в размере остатка неиспользованных средств субсидии путем наложения соответствующей резолюции на справке-расчёте.

При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 11 настоящего порядка, Администрацией принимается решение об отказе в предоставлении субсидии путем наложения соответствующей резолюции на справке-расчёте.

Администрация в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии направляет в адрес получателя субсидии предложение о заключении соглашения о предоставлении субсидии с указанием срока его подписания или уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.

13. В случае, если получатель субсидии, которому направлено предложение о заключении соглашения о предоставлении субсидии, не подписал соглашение о предоставлении субсидии в установленный срок, он утрачивает право на предоставление субсидии.

14. Администрация на основании справок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о расходах по доставке продукции (муки и лекарственных средств) ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство финансов Архангельской области сводные справки по каждому юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю о расходах по доставке продукции (товаров) за истекший месяц по форме, установленной министерством финансов Архангельской области, с приложением справок и копий платежных, товарно-транспортных и иных документов, подтверждающих получение и оприходование продукции (товаров).

Справка о расходах по доставке продукции (муки и лекарственных средств) по форме, установленной министерством финансов Архангельской области, представляется Администрацией  в министерство финансов ежеквартально нарастающим итогом, а за истекший год - не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

15. Расчет размера годовых лимитов для получателей субсидии:

В соответствии с решением Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 15.12.2017 № 28 « О бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2018 год» размер возмещения фактически произведенных затрат определяется распоряжением  Администрации муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район» и может составлять до 100 процентов по доставке муки  и  ноль процентов по доставке  лекарственных средств.

Размер лимитов субсидии, предоставляемой получателю, рассчитывается по формуле:

L/Tоб=Lза1т.м.

Lза1т.м.*T = C, где

L - лимит бюджетных обязательств, доведенный до администрации района;

T - плановый показатель завоза муки на текущий год, предприятия, заключающего соглашение;

Tоб- сумма плановых показателей завоза муки на текущий год, предприятиями, заключающими соглашение;

L за 1 т.м. - лимит бюджетных обязательств за 1 тонну завозимой муки на текущий год;

С-размер субсидии, предоставляемой предприятию на завоз муки в текущем году.

Расчёт лимитов субсидии, предоставляемой получателю на компенсацию расходов по доставке лекарственных средств не производится в соответствии с первым абзацем настоящего пункта.

16. Перечисление субсидии осуществляется при поступлении  средств на счет Администрации из областного бюджета, без определения периодичности. Субсидии предоставляются администрацией в соответствии с бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

При поступлении средств из областного бюджета Администрация готовит проект распоряжения о перечислении средств субсидии на счета получателей субсидии и направляет в отдел бухгалтерского учета справку-расчет на субсидию.

17. Отдел бухгалтерского учёта в течение десяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 16 настоящего порядка, формирует платежные документы и перечисляет субсидии с лицевого счета Администрации, открытого в Отделе № 23 Управления Федерального казначейства по Архангельской области на счета получателей субсидии, открытые в кредитных организациях.

18. Перечисление субсидии получателям субсидии осуществляется за счёт средств областного бюджета.

При изменении объемов финансирования из областного бюджета по общей сумме субсидии  Администрация в одностороннем порядке имеет право изменить объем субсидии получателю субсидии.

19. Органы государственного финансового контроля Архангельской области вправе, а главный распорядитель средств субсидии и ревизионная комиссия Администрации обязаны проводить проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

20. В случае выявления Администрацией нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии  получателями субсидии, а также условий соглашений соответствующий объем субсидии подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в течение 10 рабочих дней со дня предъявления Администрацией соответствующего требования. При не возврате бюджетных средств в установленный срок Администрация в течение 10 рабочих дней со дня истечения указанного срока, обращается в суд с исковым заявлением о взыскании средств субсидии, а также пени за просрочку их возврата.

21. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность справок и документов, перечисленных в пунктах 8,9 настоящего Порядка, предоставленных в Администрацию.

Представление получателем субсидии заведомо недостоверных справок и документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка  влечет отказ от заключения соглашения о перечислении субсидии и выплаты субсидии получателю субсидии.

Представление получателем субсидии недостоверных ежемесячных справок и документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, влечет приостановку выплаты субсидии получателю субсидии.

Заключение соглашения и  перечисление субсидии за отчётный период возможно только после предоставления получателем субсидии достоверных справок и документов, указанных соответственно в пунктах 8 и 9.

22. В случае невозврата или несвоевременного возврата средств бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в сроки, установленные пунктом 20 настоящего Порядка, получатели субсидии уплачивают пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

23. В случае не освоения в полном объёме годовых лимитов субсидии предусмотренных конкретному получателю, остаток неиспользованных средств субсидии может быть перераспределён в пользу других получателей субсидии.

Приложение 1

к Порядку  предоставления субсидии на компенсацию

транспортных расходов по доставке муки и  лекарственных средств

в районы Крайнего Севера и приравненные  к ним местности

с ограниченными сроками завоза грузов

Главе муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

на заключение соглашения о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением муниципальному учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на компенсацию транспортных  расходов по доставке муки и  лекарственных средств  в районы Крайнего Севера и приравненные  к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов

«_____»_________________201_ года

Заявитель___________________________________________________________,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального

предпринимателя или физического лица-производителя товаров, работ, услуг)

ИНН_________________________________, ОГРН_________________________________,

в лице ______________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего заявителя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании_____________________________________________

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной  регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

банковские реквизиты:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Прошу заключить соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением муниципальному учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на компенсацию транспортных  расходов по доставке муки и  лекарственных средств  в районы Крайнего Севера и приравненные  к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов  на 201__год.

Подтверждаю, что заявитель соответствует следующим условиям:

а) заявитель не является получателем средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Архангельской области на аналогичные цели, установленные соответствующими разделами Порядка предоставления субсидий, из местного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Администрации;

б) у заявителя отсутствует задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

в) заявитель не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.

Приложение:

1.Копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц или копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

2.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);

3.Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

4. Копии учредительных документов;

5.Справка, подписанная руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, скрепленная печатью юридического лица или печатью индивидуального предпринимателя (при ее наличии), об отсутствии задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»;

6.Справка, подписанная руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, скрепленная печатью юридического лица или печатью индивидуального предпринимателя (при ее наличии), с указанием банковских реквизитов счета получателя субсидии;

7. Согласие получателей субсидий на осуществление администрацией района и органами муниципального финансового контроля муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления

8. Плановые показатели завоза муки на текущий год

________________________   ________________________________                            _____________________

(должность)                             (подпись руководителя юридического                                       расшифровка подписи

лица,  индивидуального предпринимателя

или  уполномоченного представителя)

М.П. <*>

--------------------------------

<*> При наличии печати

Приложение  2

к Порядку  предоставления субсидии на компенсацию

транспортных расходов по доставке муки и  лекарственных средств

в районы Крайнего Севера и приравненные  к ним местности

с ограниченными сроками завоза грузов

Плановые показатели завоза муки на _____год

___________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального

предпринимателя или физического лица-производителя товаров, работ, услуг)

| План завоза муки в текущем году, тонн | Объем муки, израсходованной на производство хлеба в текущем году, тонн |
| --- | --- |

_______________              _______________                         ________________

(должность)                                          (подпись руководителя юридического                             расшифровка подписи

лица,  индивидуального предпринимателя

или  уполномоченного представителя)

М.П. <*>

--------------------------------

<*> При наличии печати

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«22»  марта 2018 года  № 162р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2017 году

муниципальной   программы  МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 10.04.2014г. № 300-па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году средней.

3.	Производственному отделу администрации МО «Шенкурский муниципальный район» продолжить реализацию муниципальной программы.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                                                                 В.В.Парфенов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

МО «Шенкурский муниципальный район»

от  «22»  марта 2018 года № 162р

ОТЧЕТ

о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

- Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район».

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 10.04.2014 № 300-па подпрограммы не предусмотрены.

В 2017 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»   осуществлялась реализация следующих  мероприятий:

-	обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах МО «Шенкурский муниципальный район» за счет бюджета МО «Шенкурский муниципальный район»);

-	обеспечение бесперебойного движения автотранспортных  средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет предоставления  иных межбюджетных трансфертов согласно соглашений о передаче полномочий муниципальным образованиям – поселений);

-	ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно на участке ул. Мира г. Шенкурск);

2.	Объем финансирования муниципальной программы составил   10 878 786 рублей 20 копеек, в том числе:

-	средства областного бюджета – 958 400 рублей;

-	средства муниципального бюджета – 9 920 386 рублей 37 копеек.

3.	В рамках реализации мероприятий программы не реализовано мероприятие:

-	строительство моста через р.Вага в г.Шенкурск за счет средств бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» ввиду того, что проектно-сметная документация на строительство моста через р.Вага находится в стадии разработки.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2017 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы»  за 2017 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 87,9 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации в 2017 году

- муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния

автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 5335,08637 | 5334,62768 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5335,08637 | 5334,62768 | 0,0 | 0,0 | 5334,62768 |
| 2. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах (предоставление иных межбюджетных трансфертов согласно соглашений о передаче полномочий) | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1075,3 | 1075,3 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1075,3 | 1075,3 | 0,0 | 0,0 | 1075,3 |
| 3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1958,4 | 1958,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 958,4 | 958,4 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1958,4 |
| 4. Строительство моста через р.Вага в г.Шенкурск | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 2510,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2510,4 | 2510,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  | 10878,8 | 8368,5 | 77 | 0,0 | 0,0 | 958,4 | 958,4 | 9920,4 | 7409,9 | 0,0 | 0,0 | 8368,3 |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния

автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы»

по итогам 2017 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования | процент | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния

автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы»

за 2017 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,75 | 30 | 22,5 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,77 | 20 | 15,4 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 87,9 % > 80% Эффективность реализации муниципальной программы средняя. |  |  |  |  |  |  |

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«22»  марта 2018 года  № 163р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2017 году

муниципальной   программы  МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  13.10.2016г. № 914-па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году высокой.

3.	Продолжить реализацию муниципальной программы.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                                                                 В.В.Парфенов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

МО «Шенкурский муниципальный район»

от  «22» марта 2018 года № 163р

ОТЧЕТ

о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2016 № 914-па (далее -  муниципальная программа) реализация подпрограмм не предусмотрена.

В рамках  муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

-	подбор граждан, имеющих задатки и готовых заниматься на добровольной основе воспитанием несовершеннолетих – 4;

-	поощрение наставников и граждан, занимающихся на добровольной основе воспитанием несовершеннолетних, состоящих на учёте в ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район», ПДН ОМВД России по Шенкурскому району – 1;

-	разработка и выпуск информационных буклетов для несовершеннолетних, родителей по профилактике правонарушений несовершеннолетних – 1;

-	проведение лекций, бесед, консультаций в образовательных организациях  по вопросам уголовного и административного законодательства – 7;

-	проведение мероприятий (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.) для детей, склонных к совершению правонарушений и преступлений – 2;

-	проведение семинаров для специалистов учреждений системы профилактики с привлечением специалистов областных учреждений, занимающихся проблемами несовершеннолетних – 1;

-	организация оказания консультативно-коррекционной и лечебной помощи несовершеннолетним и их родителям с проблемами различных зависимостей из числа семей, находящихся в социально опасном положении – 2;

-	приобретение видеоматериалов и информационной продукции   по профилактике правонарушений несовершеннолетних – 1.

Объем финансирования муниципальной программы составил – 40 000 рублей, в том числе за счет средств:

-	местного бюджета – 40 000 рублей.

Предусмотренные муниципальной программой мероприятия реализованы полностью.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2017 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» за 2017 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 100 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации в 2017 году

- муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

««Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних

в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Содействие в организации работы по профилактике правонарушений в муниципальных образованиях | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.Осуществление корректировки действующей программы профилактики | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Организация своевременного обмена информацией между органами системы профилактики правонарушений в Шенкурском районе | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Подбор граждан, имеющих задатки и готовых заниматься на добровольной основе воспитанием несовершеннолетних | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Поощрение наставников и граждан, занимающихся на добровольной основе воспитанием несовершеннолетних, состоящих на учёте в ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район», ПДН ОМВД России по Шенкурскому району | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 15,0 | 15,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| 1.6. Разработка и выпуск информационных буклетов для несовершеннолетних, родителей по профилактике правонарушений несовершеннолетних | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 2,0 | 2,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.7. Проведение лекций, бесед, консультаций в образовательных организациях по вопросам уголовного и административно-го законодательства | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. Проведение мероприятий (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.) для детей, склонных к совершению правонарушений и преступлений | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 8,0 | 8,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| 1.9. Проведение семинаров для специалистов учреждений системы профилактики с привлечением специалистов областных учреждений, занимающихся проблемами несовершеннолет- них | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. Организация оказания консультативно-коррекционной и лечебной помощи несовершеннолетним и их родителям с проблемами различных зависимостей из числа семей, находящихся в социально опасном положении | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 13,0 | 13,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
| 1.11.Приобретение видеоматериалов и информационной продукции по профилактике правонарушений несовершеннолетних | ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 2,0 | 2,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| Итого по муниципальной программе |  | 40,0 | 40,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних

в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы»

по итогам 2017 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Количество наставников и граждан, занимающихся на добровольной основе воспитанием несовершеннолетних, состоящих на учёте в ТКДН и ЗП администрации МО «Шенкурский муниципальный район», ПДН ОМВД России по Шенкурскому району | единиц | 3 | 4 | +1 | 133,3 |  |
| Количество несовершеннолетних, охваченных воспитательными мероприятиями и организованным досугом | единиц | 52 | 52 | 0 | 100 |  |
| Количество семей, находящихся в социально-опасном положении и семей «группы риска» | единиц | 44 | 64 | +20 | 145,4 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних

в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы»

за 2017 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 100 % > 90% Эффективность реализации муниципальной программы высокая. |  |  |  |  |  |  |

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«22» марта 2018 года  № 164р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2017 году

муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  18.04.2017г. № 350-па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году высокой.

3.	Производственному отделу администрации МО «Шенкурский муниципальный район приступить к реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2017 № 956-па.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                                                                 В.В.Парфенов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

МО «Шенкурский муниципальный район»

от  «22» марта 2018 года № 164р

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»   (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 18.04.2017 года № 350-па подпрограммы не предусмотрены.

В 2017 году в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- 	благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов МО «Шенкурское»;

- 	благоустройство общественной территории МО «Шенкурское» (пешеходного тротуара по улице Ленина в г. Шенкурске);

- 	благоустройство мест массового отдыха населения (городские парки) МО «Шенкурское».

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2017 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год» за 2017 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 100  баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации в 2017 году

- муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

- «Формирование современной городской среды

- МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объём финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.20. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 2034,243 | 2034,243 | 100 | 0 | 0 | 2011,917 | 2011,917 | 22,326 | 22,326 | 0 | 0 | 2034,243 |
| 1.21. Благоустройство общественной территории МО «Шенкурское» (пешеходного тротуара по улице Ленина в г. Шенкурске) | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1500,545 | 1500,545 | 100 | 0 | 0 | 1489,383 | 1489,383 | 11,162 | 11,162 | 0 | 0 | 1500,545 |
| 1.22. Благоустройство мест массового отдыха населения (городские парки) МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 597,477 | 597,477 | 100 | 0 | 0 | 593,029 | 593,029 | 4,448 | 4,448 | 0 | 0 | 597,477 |
| Итого по муниципальной программе |  | 4132,265 | 4132,265 | 100 | 0 | 0 | 4094,329 | 4094,329 | 37,936 | 37,936 | 0 | 0 | 4132,265 |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»

по итогам 2017 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 2. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 3. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0,5 | 0,5 | 0 | 100 |  |
| 4. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городские парки, скверы) | Ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 5. Площадь благоустроенных мест массового отдыха населения (парки, скверы) | Га | 1 | 1 | 0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»

за 2017 год

| Показатели | Порядок расчёта показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчётном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчётном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2.Соответствие достигнутых в отчётном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утверждённым в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3.Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчётном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объёму финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 100 % > 90% Эффективность реализации муниципальной программы высокая. |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________________________________________________________

Председатель  редакционной коллегии– Глава МО «Шенкурский муниципальный район» Парфенов В.В.

Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск,   ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26

Тираж    33   экз.             реализуется БЕСПЛАТНО