## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 6 марта 2023 г. № 140-па
План проведения в 2023 году рейтингового голосования по отбору общественных территорий г. Шенкурска Шенкурского муниципального округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на единой федеральной платформе для онлайн глосования za.gorodsreda.ru
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за исполнение (ФИО) | Должность | Контактный телефон | Эл. почта | Отчет о выполнении (количественненные показатели) | Количество участников мероприятия, чел.
1 | Утверждение плана мероприятий по привлечению волонтеров | 2023-03-06 | Кубрякова Л.Е. | гл. специалист отдела ЖКХ | 8 818 51 41912 | ptotdel3@shenradm.ru | Какие мероприятий проведены, количество мероприятий, количество участников
2 | Утверждение плана мероприятий по информированию граждан (проведение встреч с жителями, обсуждение дизайн-проектов, прямые эфиры на телевидении и радио с ответами на вопросы граждан, публикации в СМИ, обращения главы МО к гражданам) | 2023-03-06 | Леонтьева О.М. | Зам. начальника отдела организационной работы и муниципальной службы | 8 818 51 41505 | adm@shenradm.ru
3 | Определение перечня территорий, выставленных на голосование | 2022-03-03 | Тучин А.А. | Зам.начальника отдела ЖКХ | 8 818 51 40457 | ptotdel3@shenradm.ru
4 | Формирование муниципального штаба волонтеров | 2023-03-06 | Пельтихина И.В. | специалист по работе с молодежью | 881851 4-11-68 | munsovet@shenradm.ru
5 | Набор волонтеров и проведение собеседований для проведения голосования | 06.03.2023 01.04.2023 | Колобова С.В.; Толстикова Г.Н. | - зам.главы - руководитель аппарата администрации Шенкурского муниципального округа; - начальник отдела культуры и спорта; | 8 818 51 41415 | adm@shenradm.ru
6 | Подготовка дизайн-проектов для размещения на платформе для голосования | 2023-03-06 | Кубрякова Л.Е. | гл. специалист отдела ЖКХ | 8 818 51 41912 | ptotdel3@shenradm.ru
7 | Определение общественных кураторов по каждой территориии для информирования и вовлечения | 2023-03-06 | Кубрякова Л.Е. | гл. специалист отдела ЖКХ | 8 818 51 41912 | ptotdel3@shenradm.ru
8 | Проведение культурных мероприятий с раздачей информационных материалов о проведении голосования | 06.03.2023 30.05.2023 | Толстикова Г.Н. | начальник отдела культуры, спорта | 8 818 51 41645 | adm@shenradm.ru
9 | Опубликование на официальном сайте муниципального образования перечня общественных территорий (с описание перечня запланированных работ и дизайн-проекта), участвующих в рейтинговом голосовании. Обсуждение и утверждение перечня территорий на заседании общественной комиссии. | До 15.03.2023 | Наконечный П. | главный специалист отдела отдела организационной работы и муниципальной службы | 8 818 51 41415 | adm@shenradm.ru
10 | Проведение обучения, инструктаж волонтеров | 01.04.2023 10.04.2023 | Пельтихина И.В. | специалист по работе с молодежью | 8 818 51 41645 | adm@shenradm.ru
11 | Выдача экипировки, информационных материало волонтерам для проведения голосования | 10.04.2023 14.04.2023 | Пельтихина И.В. | специалист по работе с молодежью | 8 818 51 41645 | adm@shenradm.ru
12 | Определение и согласование с собственниками (пользователями, владельццами) объектов мест и графика работы волонтеров на таких объектах | 2023-04-01 | Кубрякова Л.Е. | гл. специалист отдела ЖКХ | 8 818 51 41912 | ptotdel3@shenradm.ru
13 | Формирование графика работы волонтеров | 10.04.2023 14.04.2023 | Пельтихина И.В. | специалист по работе с молодежью | 8 818 51 41645 | adm@shenradm.ru
14 | Принятие решения о назначении голосования на территории муниципального образования | 2023-03-15 | Росляков А.А. | заместитель главы администрации по инфраструктуре | 8 818 51 41415 | adm@shenradm.ru
15 | Размещение необходимой информации об общественных территориях на платформе | До 27.03.2023 | Кубрякова Л.Е. | гл. специалист отдела ЖКХ | 8 818 51 41912 | ptotdel3@shenradm.ru
16 | Проведение модерации (проверки) карточек объектов голосования на платформе | До 03.04.2023 | Кубрякова Л.Е. | гл. специалист отдела ЖКХ | 8 818 51 41912 | ptotdel3@shenradm.ru
17 | Утверждение мобилизационного плана по вовлечению граждан к участию в голосовании (с привлечением СМИ и организаций, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования) | 2023-04-03 | Колобова С.В. | зам.главы - руководитель аппарата администрации Шенкурского муниципального округа | 8 818 51 41415 | adm@shenradm.ru
18 | Проведение встреч общественных кураторов с жителями муниципальных образований | 15.03.2023 25.05.2023 | Леонтьева О.М. | Зам.начальника отдела организационной работы и муниципальной службы | 8 818 51 41505 | adm@shenradm.ru
19 | Проведение обсуждений с гражданами дизайн-проектов благоустройству территорий | 15.03.2023 25.05.2023 | Леонтьева О.М. | Зам.начальника отдела организационной работы и муниципальной службы | 8 818 51 41505 | adm@shenradm.ru
20 | Проведение опросов и сбор предложений граждан по включению мероприятий по благоустройству территорий, выставленных на голосование | 15.03.2023 25.05.2023 | Леонтьева О.М. | Зам.начальника отдела организационной работы и муниципальной службы | 8 818 51 41505 | adm@shenradm.ru
21 | Подготовка агитационных, рекламных материалов | 2023-04-10 | Тучин А.А. | Зам.начальника отдела ЖКХ | 8 818 51 40457 | adm@shenradm.ru
22 | Проведение встреч по информированию и агитации по участию в голосовании в трудовых коллективах организаций | 15.04.2023 25.05.2023 | Колобова С.В. | зам.главы - руководитель аппарата администрации Шенкурского муниципального округа | 8 818 51 41415 | adm@shenradm.ru
23 | Проведение уроков комфортной городской среды в школах | 15.04.2023 25.05.2023 | Купцов А.П. | -начальник управления образования администрации Шенкурского муниципального округа | 8 818 51 41159 | roo@shenradm.ru
24 | Проведение конкурсов детских рисунков по теме формирования комфортной городской среды в дошкольных учреждениях | 15.04.2023 25.05.2023 | Купцов А.П. | -начальник управления образования администрации Шенкурского муниципального округа | 8 818 51 41159 | roo@shenradm.ru
25 | Проведение встреч общественных кураторов с жителями муниципальных образований | 15.04.2023 25.05.2023 | Колобова С.В. | зам.главы - руководитель аппарата администрации Шенкурского муниципального округа | 8 818 51 41415 | adm@shenradm.ru
26 | Подготовка, изготовление и размещение информационных материалов наружной и внутренней рекламы о проведении голосования | 01.04.2023 15.05.2023 | Леонтьева О.М. | Зам.начальника отдела организационной работы и муниципальной службы | 8 818 51 41505 | adm@shenradm.ru
27 | Координация проведения рейтингового голосования в муниципальном образовании (в том числе работа с волонтерами и общественными кураторами) | 15.04.2023 30.05.2023 | Росляков А.А. | заместитель главы администрации по инфраструктуре | 8 818 51 41415 | adm@shenradm.ru
28 | Проведение субботников по уборке территорий | 25.04.2023 30.05.2023 | Тучин А.А. | Зам.начальника отдела ЖКХ | 8 818 51 40457 | adm@shenradm.ru
29 | Подведение итогов голосования на общественной комиссии (направление отчета и протокола общественного комиссии) | 2023-05-31 | Кубрякова Л.Е. | Гл. специалист отдела ЖКХ | 8 818 51 41912 | ptotdel3@shenradm.ru
30 | Обсуждение и внесение изменений в муниципальные программы по итогам голосования | 01.06.2023 30.06.2022 | Кубрякова Л.Е. | Гл. специалист отдела ЖКХ | 8 818 51 41912 | ptotdel3@shenradm.ru