АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 10 марта 2025 г. № 152-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 26 декабря 2022 года № 18-па.

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году высокой.

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Шенкурского муниципального округа О.И. Красникова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Шенкурского муниципального округаАрхангельской областиот 10 марта 2025 г. № 152-р |

**О Т Ч Е Т**

**о реализации в 2024 году муниципальной программы**

**Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»**

1. **Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

В 2024 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

**Подпрограмма № 1 «Развитие культуры Шенкурского муниципального округа»**

1.1. С целью сохранения культурного потенциала и культурного наследия Шенкурского муниципального округа Архангельской области, обеспечение потребностей населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области в услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, Детской школой искусств № 18 осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) организация и проведение культурно-массовых мероприятий районного значения, государственных праздников Российской Федерации, памятных дат, профессиональных праздников, поддержка социально-значимых мероприятий, регионального и международного культурного сотрудничества (открытый районный конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!»; открытый районный конкурс чтецов «К России с любовью»; проведение мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы). В феврале прошел открытый окружной конкурс патриотической песни, в котором приняло участие 173 человека, в апреле окружной конкурс чтецов, в нем приняло участие 65 человек, прошли мероприятия приуроченные празднованию 9 мая, в них приняло участие 4150 человек;

2) оказание муниципальными библиотеками Шенкурского округа муниципальных услуг (выполнение работ) (выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система»; комплектование книжных фондов библиотек и подписка на периодическую печать; государственная поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек; реализация инициативных проектов «Уютный досуг», «Новая жизнь», «Игротека в культурном центре»). Библиотеки округа (стационарно, внестационарно) посетило 64879 человек. Средняя заработная плата работников составила 64349,32 рублей. В Сюмский БКЦ приобретено световое, музыкальное оборудование, искусственная ель, тренажеры. В Блудковский БКЦ приобретены настольные развивающие игры, спортивный инвентарь;

3) оказание муниципальным музеем Шенкурского округа муниципальных услуг (выполнение работ) (выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей»). Шенкурский районный краеведческий музей посетило 7840 человек. Средняя заработная плата работников музея составила 62758,70 рублей;

4) оказание Детской школой искусств муниципальных услуг (выполнение работ) (выполнение муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств № 18», реализация инициативного проекта «Фундамент ДШИ № 18»). Количество учащихся ДШИ составило 262 человека. Средняя заработная плата педагогических работников составила 63291,41 рубль. Отремонтирован фундамент здания школы;

5) оказание Дворцом культуры и спорта муниципальных услуг (выполнение работ) (выполнение муниципального задания МБУК «Дворец культуры и спорта»; реализация инициативного проекта «Реконструкция фасада здания Ровдинского КЦ» Число участников культурно-досуговых мероприятий составило 26823 человека. У Ровдинского культурного центра отремонтирован фасад здания. Средняя заработная плата работников составила 62883,16 рубля;

6) развитие материально- технической базы учреждений культуры. В МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» проведена корректировка сметной документации и проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства зданий, установлены информационные табло (тактильные таблички) с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля и звуковым дублированием информации, приобретены рециркуляторы бактерицидные для проведения дезинфекции. В МБУК «Дворец культуры и спорта» в г. Шенкурске проведен ремонт коридора второго этажа и межэтажной лестницы, текущий ремонт водопровода. Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт Федорогорского КЦ. В Шеговарский КЦ приобретена музыкальная аппаратура.

1.2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 118 410 480,71 рублей, из них средства:

- федерального бюджета – 155 246,43 рублей;

- областного бюджета – 6 771 242,95 рубля;

- бюджета округа – 111 213 766,83 рублей;

- внебюджетные средства – 270 224,50 рублей.

За отчетный период израсходовано 118 241 635,46 рублей, из них средства:

- федерального бюджета – 155 246,43 рублей;

- областного бюджета – 6 611 284,29 рублей;

- бюджета округа – 111 204 880,24 рублей;

- внебюджетные средства – 270 224,50 рублей.

1.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп (далее - Государственная программа), в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». За отчетный период между администрацией Шенкурского муниципального округа и министерством культуры Архангельской области заключены соглашения:

- соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской федерации местному бюджету на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований от 5 февраля 2024 года № 11558000-1-2024-006, доп. соглашение от 11 декабря 2024 г. № 11558000-1-2024-006/1;

- соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 13 февраля 2024 года № 069-24-20-пф-023, доп. соглашение от 13 декабря 2024 г. № 069-24-20-пф-24-023/1 (книги область);

- соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 19 декабря 2024 г. № 069-24-33-пф-24-028 (резервный фонд – музыкальная аппаратура Шеговарский КЦ).

1.4. В отчетном периоде реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

**Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском муниципальном округе»**

2.1. С целью содействия развитию туризма в Шенкурском муниципальном округе, обеспечивающего социально-экономическое развитие района, при эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов Шенкурского муниципального округа осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) проведение фестиваля текстиля и традиционных ремесел «Евдокиевские дни» МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей». Количество иногородних туристов, которым были оказаны туристические услуги 3360 человек.

2.2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 20 000 рублей, из них средства:

- федерального бюджета – 0,00 рублей;

- областного бюджета – 0,00 рубля;

- бюджета округа – 20 000 рублей.

За отчетный период израсходовано 20 000 рублей, из них средства:

- федерального бюджета – 0,00 рублей;

- областного бюджета – 0,00 рублей;

- бюджета округа – 20 000 рублей.

2.3. Соглашения (договоры) с органами государственной власти Архангельской области о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета не заключались.

Участие в реализации государственных программ Архангельской области и Российской Федерации не принималось.

2.4. Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

**Подпрограмма № 3 «Повышение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры, антитеррористическая защищенность объектов культуры»**

3.1. С целью повышение пожарной безопасности зданий, сооружений, антитеррористическая защищенность объектов культуры осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) произведена обработка чердачных перекрытий МБУК «Дворец культуры и спорта» (Федорогорский КЦ);

- прочистка дымоходов в структурных подразделениях МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система»;

2) в МБУК «Дворец культуры и спорта» в рамках обеспечения антитеррористической защищенности объекта производится ежемесячная оплата услуг пожарной, охранной сигнализации), проведена огнезащитная обработка деревянного покрытия пола и одежды сцены.

3.2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 336 020,00 рублей, из них средства:

- федерального бюджета – 0,00 рублей;

- областного и федерального бюджетов – 0,00 рублей;

- бюджета округа – 336 020,00 рублей.

За отчетный период израсходовано 336 020,00 рублей, из них средства:

- федерального бюджета – 0,0 рублей;

- областного бюджета – 0,00 рублей;

- бюджета округа – 336 020,00 рублей.

3.3. Соглашения (договоры) с органами государственной власти Архангельской области о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета не заключались.

Участие в реализации государственных программ Архангельской области и Российской Федерации не принималось.

3.4. Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

В отчетном году муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2024 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 17 января 2024 года № 20-р.

На оценку эффективности реализации муниципальной программы отрицательно повлияло не достижение одного целевого показателя и освоения не в полном объёме средств бюджета.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2024 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие территориального общественного самоуправления в Шенкурском муниципальном округе»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |
| --- | --- | --- |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет округа  | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Шенкурского муниципального округа»  |
| 1.1.1. Открытый окружной конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.1.2. Открытый окружной конкурс чтецов «К России с любовью» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.1.3. Проведение мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 10 000,0 | 10 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.2.1.Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 33 614 196,52 | 33 614 196,52 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 614 196,52 | 33 614 196,52 | 0,00 | 0,00 | 33 125 002,86 |
| 1.2.2. Комплектование книжных фондов библиотек и подписка на периодическую печать | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 127 242,47 | 127 242,47 | 100 | 0,00 | 0,00 | 120 880,35 | 120 880,35 | 6 362,12 | 6 362,12 | 0,00 | 0,00 | 127 242,47 |
| 1.2.3. Государственная поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 181 574,77 | 181 574,77 | 100 | 155 246,43 | 155 246,43 | 17 249,60 | 17 249,60 | 9 078,74 | 9 078,74 | 0,00 | 0,00 | 181 574,77 |
| 1.2.6. Реализация инициативного проекта «Уютный досуг» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 71 000,00 | 71 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 63 900,00 | 63 900,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 71 000,00 |
| 1.2.7. Реализация инициативного проекта «Новая жизнь» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 87 000,00 | 87 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 78 300,00 | 78 300,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 87 000,00 |
| 1.2.8. Реализация инициативного проекта «Игротека в культурном центре» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 12 814 838,60 | 12 814 838,60 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 814 838,60 | 12 814 838,60 | 0,00 | 0,00 | 12 656 282,01 |
| 1.4.1. Выполнение муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» | отдел культуры, отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 27 213 521,15 | 27 213 521,15 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 213 521,15 | 27 213 521,15 | 0,00 | 0,00 | 24 415 927,94 |
| 1.4.3. Реализация инициативного проекта «Фундамент ДШИ № 18» | отдел культуры, отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 4 739 510,00 | 4 570 664,75 | 96 | 0,00 | 0,00 | 4 265 559,00 | 4 105 600,34 | 236 975,5 | 228 088,91 | 236 975,5 | 236 975,5 | 4 572 664,75 |
| * + 1. Выполнение муниципального задания МБУК «Дворец культуры и спорта»
 | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 37 269 545,20 | 37 269 545,20 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 269 545,20 | 37 269 545,20 | 0,00 | 0,00 | 36 301 543,73 |
| 1.5.4. Реализация инициативного проекта «Реконструкция фасада здания Ровдинского КЦ» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 356 980,00 | 356 980,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 321 282,00 | 321 282,00 | 17 849,00 | 17 849,00 | 17 849,00 | 17 849,00 | 356 980,00 |
| 1.6.21. Корректировка сметной документации и проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства зданий (Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 5, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. К. Либкнехта, д. 3) | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 94 000,0 | 94 000,0 | 100 | 0,00 | 0,00 | 94 000,0 | 94 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,0 |
| 1.6.22. Проведение текущего ремонта здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры и спорта» по адресу: г. Шенкурск, ул. Мира, д. 20 | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 992 760,00 | 992 760,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 992 760,00 | 992 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 760,00 |
| 1.6.23. Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектов по текущему и капитальному ремонту объектов культуры | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.6.24. Проведение текущего ремонта водопровода в здании муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры и спорта» по адресу: г. Шенкурск, ул. Мира, д. 20 | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 350 000,00 | 350 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.6.25. Установка информационных табло (тактильных табличек) с наименованием учреждения, графиком работы с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля и звуковым дублированием информации | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 33 988,00 | 33 988,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 33 988,00 | 33 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 988,00 |
| 1.6.26. Приобретение рециркуляторов бактерицидных для проведения дезинфекции воздушной среды по обеззараживанию воздуха | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 32 960,00 | 32 960,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 32 960,00 | 32 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 960,00 |
| 1.6.27. Приобретение музыкальной аппаратуры для структурного подразделения «Шеговарский культурный центр» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 115 364,00 | 115 364,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 115 364,00 | 115 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 364,00 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском муниципальном округе» |
| 2.1. Фестиваль текстиля и традиционных ремесел «Евдокиевские дни» МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Подпрограмма № 3 «Повышение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры, антитеррористическая защищенность объектов культуры» |
| 3.2. Прочистка дымоходов библиотечно-культурных центров МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система»  | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 44 100,00 | 44 100,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 0,00 | 0,00 | 44 100,00 |
| 3.4. Обработка чердачных перекрытий МБУК «Дворец культуры и спорта» (Федорогорский ДК) | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 29 400,00 | 29 400,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 | 0,00 | 29 400,00 |
| 3.5. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культуры | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 158 000,00 | 158 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 853,39 |
| 3.6. Плановая огнезащитная обработка деревянного покрытия пола сцены и тканевых материалов (одежда сцены) | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 104 520,0 | 104 520,0 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 520,0 | 104 520,0 | 0,00 | 0,00 | 104 520,0 |
| Всего по муниципальной программе: | 118 766 500,71 | 118 597 655,46 | 99,9 | 155 246,43 | 155 246,43 | 6 771 242,95 | 6 611 284,29 | 111 569 786,83 | 111 560 900,24 | 270 224,50 | 270 224,50 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические за 2 года, предшествующие отчетному году | плановое, на 2024 год | фактическое, за 2024 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2025 год |
| 2022 год |  2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа» |
| 1. Удовлетворенность населения Шенкурского округа Архангельской области качеством услуг в сфере культуры | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | процентов | 90 | - | - | - | - | 90 | значение целевого показателя на 2024 год не установлено  |
| 2. Число новых поступлений книг в библиотечные фонды Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | единиц | 414 | 462 | 160 | 415 | 259,38 | 160 | дополнительно выделены средства из областного бюджета |
| 3. Посещаемость общедоступных (публичных) библиотек  | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | человек | 46195 | 53505 | 43100 | 64879 | 151,7 | 84073 | увеличение количества мероприятий проводимых библиотеками |
| 4. Посещаемость музеев | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | человек | 6564 | 7281 | 6530 | 7840 | 120,1 | 10709 | привлечение новых посетителей, увеличение количества мероприятий проводимых музеем |
| 5. Количество учащихся ДШИ | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | человек | 286 | 275 | 302 | 262 | 86,8 | - | недостаточное количество преподавателей |
| 6. Количество иногородних туристов, которым были оказаны туруслуги  | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | человек | 2682 | 2640 | 1710 | 3360 | 196,5 | 1710 | положительная динамика |
| 7. Число учреждений культуры Шенкурского муниципального округа Архангельской области, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности, антитеррористической защищенности объектов культуры | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | единиц | 1 | 2 | 1 | 2 | 200 | 1 |  |
| 8. Удовлетворенность населения Шенкурского округа качеством услуг дополнительного образования в сфере культуры  | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | процентов | 86,3 | 86,3оценка проходила в 2022 | - | - | - | - |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 | 26из26(100) |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,98 | 50 | 49 | 586,8/6=97,8 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой  | от 0 до 1 | 1 | 20 | 19 | 99,9 |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 98 баллов |